## Cronograma
CEL MOVIL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR PAGINA WEB
FASE | ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS | RESPONSABLE | FECHA |  |  | % Cumpl. | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | Totales
|  |  | Inicio | Fin. |  |  | 6 | 7 | 13 | 20 | 27 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 9 | 16 | 23 | 30 | Realizadas | Pendientes | Aplazadas
Análisis previo | Visita a la empresa y planteamiento al propietario | Rony Fuentes | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  | 100 | [21 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 10
| Elaboracion de la propuesta | Elias Merida | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  | 100 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 10
| Presentación de la propuesta | Todos | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  | 100 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 10
| Revision de la propuesta | Ing. Ivan De Leon | 2019-08-10 | 2019-08-10 |  | 100 | [21 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 10
| Corrección y ampliación del documento | Elias Merida | 2019-08-09 | 2019-08-10 |  | 50 | [21 empty] | 0 | 0 | 1 | bar: AGOSTO 10 to AGOSTO 17
| Recopilación de más información | Rony Fuentes | 2019-08-12 | 2019-08-13 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | bar: AGOSTO 17
| Identificacion de los requerimientos del sitio web | Gerber Maldonado | 2019-08-12 | 2019-08-13 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | bar: AGOSTO 17
Diseño arquitectura | Creacion del repositorio | Gerber Maldonado | 2019-08-11 | 2019-08-11 |  | 100 | [21 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 17
| Diseño de la base de datos | Rony Fuentes | 2019-08-12 | 2019-08-14 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | bar: AGOSTO 17
| Diagramas UML de la base de datos | Elias Mérida | 2019-08-13 | 2019-08-16 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | bar: AGOSTO 17
| Elaboracion de formularios y reportes | Gerber Maldonado |  |  |  | 0
| Del logotipo | Rony Fuentes |  |  |  | 0
| De los iconos | Elias Mérida |  |  | #REF! | 0
Diseño de la web | Realizar un esquema de la estructura |  |  |  |  | 0
| Maquetar o buscar templeit |  |  |  |  | 0
| Pagina principal y publicidad |  |  |  |  | 0
| Barra de navegacion con ofertas |  |  |  |  | 0
| Creacion de modulos |  |  |  |  | 0
| Revision y ajustes |  |  |  |  | 0
Reunión de control | Presentacion de prototipo con el cliente | Rony Fuentes |  |  |  | 0
| Presentacion de mocups |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
Desarrollo del proyecto | Códificación del sistema |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
Reunión | Presentacion del desarrollo | Elias Merida |  |  |  | 0
0
| Pruebas del sistema |  |  |  |  | 0
0
0
0
Lanzamiento | [5 empty] | 0
| Capacitación al personal |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
Entrega del proyecto | Entrega final al cliente | Todos |  |  |  | 0 | bar: NOVIEMBRE 16
| Manual tecnico | Gerber Maldonado |  |  |  | 0 | bar: NOVIEMBRE 16
| Manual operativo | Elias Mérida |  |  |  | 0 | bar: NOVIEMBRE 16
| Manual de usuario | Rony Silvano |  |  |  | 0 | bar: NOVIEMBRE 16
0
0